## Sheet1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 115
| Failed | 4
| Total test Executed | 119
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 119
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra khả năng người dùng đăng nhập vào hệ thống với thông tin hợp lệ và xử lý khi thông tin sai. | 100% | 100% | 0 | High
Thay đổi mật khẩu | Kiểm tra người dùng có thể thay đổi mật khẩu khi cung cấp đúng mật khẩu hiện tại và tuân thủ các yêu cầu về bảo mật. | 100% | 85% | 0 | Medium
Đăng ký | Kiểm tra khả năng người dùng đăng ký tài khoản mới với các thông tin hợp lệ và xử lý lỗi khi thông tin không hợp lệ. | 100% | 100% | 0 | Low
Đăng xuất | Kiểm tra người dùng có thể đăng xuất khỏi hệ thống và không thể truy cập lại nếu chưa đăng nhập lại. | 100% | 85% | 0 | Low
Quản lý giáo viên | Kiểm tra các chức năng thêm, sửa, xóa và xem danh sách giáo viên. | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý nhân viên | Kiểm tra chức năng quản lý thông tin nhân viên: thêm, sửa, xóa và tìm kiếm. | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý học viên | Kiểm tra quản lý danh sách học viên, bao gồm thêm mới, cập nhật, xóa và tra cứu. | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý chi tiết lớp học | Kiểm tra việc quản lý chi tiết các lớp học như thời khóa biểu, sĩ số, môn học. | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý phiếu thu | Kiểm tra các chức năng liên quan đến tạo và quản lý phiếu thu. | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý người dùng | Kiểm tra chức năng quản lý người dùng trong hệ thống: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm. | 100% | 100% | 0 | Low
Phân quyền người dùng | Kiểm tra việc gán quyền truy cập cho người dùng theo vai trò tương ứng. | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý phiếu chi | Kiểm tra người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý các phiếu chi. | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Đăng xuất | Click nhanh 2 lần liên tiếp vào không có phản hồi, không chuyển trang | Closed | Medium | Medium
Đăng xuất | Hiển thị lỗi "Session invalid", trang bị reload | Closed | Medium | Medium
Đăng xuất | Label khi chưa đăng nhập hiển thị | Closed | Medium | Medium
Đăng kí | Nhập SĐT không hợp lệ, click [Đăng ký] Hiện thông báo thành công | Closed | Medium | Medium
Total | Open | 0
| Closed | 4
| Responding | 0

## Sheet2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 88
| Failed | 5
| Total test Executed | 93
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 93
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý lịch thi | Tạo, sửa, xoá, tìm kiếm lịch thi cho lớp/học viên | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý chức vụ | Thêm, sửa, xoá các vai trò/chức vụ trong hệ thống | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý liên hệ | Hiển thị thông tin liên hệ, xử lý form liên hệ | 100% | 100% | 0 | low
Quản lý bài viết | Đăng tải, cập nhật, xoá các bài viết blog/tin tức | 100% | 100% | 0 | low
Quản lý email | Gửi và quản lý email từ hệ thống (ví dụ: email thông báo) | 100% | 100% | 0 | low
Quản lý lĩnh vực | Thêm, sửa, xoá, và tìm kiếm các lĩnh vực chuyên môn hoặc chủ đề khoá học để phân loại nội dung dễ dàng | 100% | 100% | 0 | Medium
Xem thông tin khoá học | Giao diện cho người dùng xem chi tiết thông tin khoá học | 100% | 100% | 0 | Medium
Thống kê báo cáo hệ thống | Báo cáo tổng quan số liệu học viên, doanh thu, lớp học... | 100% | 100% | 0 | High
Chatbot AI | Chatbot hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc 24/7 | 100% | 100% | 0 | low
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
| Lỗi hiển thị placeholder, placeholder bị mất, ô nhập trống không hướng dẫn | Close | High | High
Thanh toán | QR code không hiển thị, khoảng trống lớn | Close | High | High
Thanh toán | Nhập mã giảm giá hết hạn,không có phản hồi gì khi click | Close | High | High
Thanh toán | Click “Checkout Now” khi chưa load xong,vẫn chuyển hướng nhưng lỗi trang xác nhận | Close | High | High
Thanh toán | Reload sau khi checkout, giao diện bị treo, không phản hồi sau reload | Close | High | High
Quản lý liên hệ | Cả 3 khách đều có SĐT giống nhau nhưng hệ thống không cảnh báo | Close | Medium | Medium
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 0